## Sheet1
学校共青团改革任务分解表
责任 单位 | 序号 | 改革任务 | 《方案》原文 | 主要依据 | 推进情况 | 进度安排
党委办公室、机关党委 | 1 | 优化加强党建带团建机制：将团的建设纳入学校党建建设总体格局，推行团建与党建同规划、同部署，将共青团工作作为检查考核学院党建工作的重要内容，占比不低于10% | 改革措施（四）：第16条（1） | 《高校共青团改革实施方案》改革措施：（五）第14条 | 2017.3已提交党委办公室审议 | 争取在2017年年底前形成稳定机制，后续长期坚持
| 2 | 学校党委由1名副书记分管共青团工作，1名副校长联系共青团工作 | 改革措施（四）：第16条（1） | 《高校共青团改革实施方案》改革措施：（五）第14条 | 2017.3已形成学校决议 | 后续长期坚持
| 3 | 学校团委每年至少1次向学校党委专题汇报并提请审议研究团的工作，各学院党委每年至少召开1次专题会议研究团的工作 | 改革措施（四）：第16条（1） | 《高校共青团改革实施方案》改革措施：（五）第14条 | 学校党委统筹逐步推进实施 | 争取在2017年年底前形成稳定机制，后续长期坚持
| 4 | 与学校党委教师工作部、机关党委会商研究，成立青年教师（教工）团支部，通过一定程序遴选团支部书记，在校团委指导下做好青年教师（教工）的团建工作 | 改革措施（四）：第13条（2） | 《关于加强和改进新形势下高校共青团思想政治工作的意见》第八部分第26条 | 与党委教师工作部会商研究逐步推进实施 | 2018年年底前形成制度机制
党委组织部 党委组织部 | 1 | 校团委实行“办公室+职能科室+专业中心+团工委”（“1+2+5+4”模式）的工作机构模式 | 改革措施（一）：第1条（1） | 《高校共青团改革实施方案》改革措施：（一）第1条，（二）第4、6条 《高校学生社团管理暂行办法》（密件）第二章第7条 | 与党委组织部会商研究逐步推进实施 | 2017年年底前完成运行结构调整和机构设置
| 2 | 开展“团组织推优入党”创新工作试点，会同有关部门修订完善“推优入党”实施细则，形成“推荐优秀团员作为入党积极分子人选”有效工作机制 | 改革措施（二）：第4条（5） | 31号文、《高校共青团改革实施方案》改革措施：（五）第14条 | 与党委组织部会商研究制定实施细则 | 2017年年底前修订完善工作实施细则，2018年年底前形成有效工作机制
| 3 | 校团委班子采用“1+3+3”模式配备，即1人为专职书记，3人为专职副书记，3人为挂（兼）职副书记（其中含青年教工挂职或兼职副书记1名，学生兼职副书记2名），挂职、兼职时间至少1年，挂职、兼职团干部不占编制，不对应行政级别 | 改革措施（四）：第13条（1） | 《高校共青团改革实施方案》改革措施：（四）第12条 | 与党委组织部会商研究逐步推进实施 | 2017年逐步推进实施，2018年年底前形成制度机制
| 4 | 积极搭建团干部和青年教师成长锻炼平台，通过继续选派高校团干部和青年教师到基层挂职锻炼、“博士服务团”“青年英才计划”等项目，着力培养提升团干部和青年教师群众工作能力和基层工作方法，服务基层地区发展，并完善相关配套保障体系 | 改革措施（四）：第13条（2） | 《高校共青团改革实施方案》改革措施：（四）第13条 | 与党委组织部会商研究逐步推进实施 | 2018年年底前形成制度机制
| 5 | 制定团干部聘期考核办法，从严选拔、从严培养、从严管理、从严考评团的干部，根据专职、挂职、兼职干部承担的不同工作任务采取有针对性的考核办法，加强对考核结果的运用 | 改革措施（四）：第13条（3） | 《高校共青团改革实施方案》改革措施：（四）第13条 | 与党委组织部会商研究逐步推进实施 | 2017年年前完成考核办法的制定工作，后续不断巩固完善
| 6 | 坚持严格要求和关心培养相结合，在学校党委的领导下，结合团干部绩效评价、能力特长等，逐步完善团干部校内转岗和校外流动的制度安排 | 改革措施（四）：第15条（2） | 《高校共青团改革实施方案》改革措施：（四）第13条 | 与党委组织部会商研究逐步推进实施 | 2017年年底前健全完善制度机制，后续长期坚持
| 7 | 学校团组织主要负责人为党员的，作为学校党委委员候选人提名人选 | 改革措施（四）：第16条（1） | 《高校共青团改革实施方案》改革措施：（五）第14条 | 学校党委统筹逐步推进实施 | 形成工作机制，学校党委换届时考虑，后续长期坚持
| 8 | 学院团组织主要负责人任免等重要事项，应提前向同级党委、学校团委征求意见，严格按照选拔程序进行，选拔推荐人选应从业务能力、基本素质、个人职业规划等方面综合进行考察，并报学校团委和组织部门审议 | 改革措施（四）：第16条（1） | 《高校共青团改革实施方案》改革措施：（五）第14条 | 已形成制度机制 | 后续长期坚持
| 9 | 校级团委各职能科室（中心）负责人、学院团委（团总支）书记为专职干部的，按学校科级正职干部配备和管理 | 改革措施（四）：第16条（1） | 《高校共青团改革实施方案》改革措施：（五）第15条 | 已完成制度设计逐步推进实施 | 后续长期坚持
党委宣传部 | 1 | 重点整合青年教师、学生工作者、学生骨干思想领袖、自媒体网络意见领袖、网络文明志愿者等多方资源和力量，培育引领团员青年思想的一批青年意见领袖和校园网络新媒体大V | 改革措施（三）：第11条（2） | 《高校共青团改革实施方案》改革措施：（三）第11条 | 与党委宣传部会商研究逐步推进实施 | 2017年年底前完成，后续长期坚持
人事部 | 1 | 重视做好青年教师工作，将青年教师为代表的专任教师作为开展学校共青团思想政治工作的重要力量，联系引导专任教师发挥专业特长，参与支持共青团面向学生开展的思想引领、社会实践、创新创业、学术科研、校园文化和社团指导等工作，积极推动形成专任教师指导学生的工作情况、获奖情况计入教学工作量制度机制 | 改革措施（四）：第13条（2） | 《关于加强和改进新形势下高校共青团思想政治工作的意见》第八部分第26条 | 与人事部会商研究逐步推进实施 | 2018年年底前形成制度机制
党委教师工作部 | 1 | 与学校党委教师工作部、机关党委会商研究，成立青年教师（教工）团支部，通过一定程序遴选团支部书记，在校团委指导下做好青年教师（教工）的团建工作 | 改革措施（四）：第13条（2） | 《关于加强和改进新形势下高校共青团思想政治工作的意见》第八部分第26条 | 与党委教师工作部会商研究逐步推进实施 | 2018年年底前形成制度机制
党委学生工作部 | 1 | 规范完善学校第二课堂育人体系，统筹协调“第二课堂成绩单”系统的组织与实施，将“第二课堂成绩单”作为学生第二课堂学习实践效果的考核评价依据，直接计入学生课外素质学分 | 改革措施（三）：第10条（2） | 《高校共青团改革实施方案》改革措施：（三）第8条 | 已起草制定制度实施的有关文件，与学工部、教务部会商研究逐步推进实施 | 2017年年底前普遍实施到位
| 2 | 重点整合青年教师、学生工作者、学生骨干思想领袖、自媒体网络意见领袖、网络文明志愿者等多方资源和力量，培育引领团员青年思想的一批青年意见领袖和校园网络新媒体大V | 改革措施（三）：第11条（2） | 《高校共青团改革实施方案》改革措施：（三）第11条 | 与党委宣传部会商研究逐步推进实施 | 2017年年底前完成，后续长期坚持
| 3 | 学院团委（团总支）班子实行“1+2”模式配备，即1人为专职书记，2人为兼职副书记（可从学生辅导员或全日制优秀本科生、研究生群体中选拔），挂职、兼职时间至少1年，挂职、兼职团干部不占编制，不对应行政级别 | 改革措施（四）：第13条（1） | 《高校共青团改革实施方案》改革措施：（四）第12条 | 与党委组织部、学工部会商研究逐步推进实施 | 2018年年底前形成制度机制
| 4 | 学院团委（团总支）书记为专职干部的，按学校科级正职干部配备和管理，担任学生辅导员的，应适当均衡工作量 | 改革措施（四）：第16条（1） | 《高校共青团改革实施方案》改革措施：（五）第15条 | 与学工部会商研究逐步推进实施 | 后续长期坚持
党委研究生工作部 | 1 | 成立研究生团工委，完善加强各学院研究生团组织建设，理顺研究生团建工作模式，校团委统筹指导研究生团建工作，各学院研究生团建工作由研究生团工委和各学院团委（团总支）共同指导完成，其中日常工作以研究生团工委为主 | 改革措施（一）：第1条（1）（2） | 《高校共青团改革实施方案》改革措施：（二）第6条 《关于加强和改进新形势下高校共青团思想政治工作的意见》第三部分第7、8条 | 与研工部会商研究逐步推进实施 | 2017年年底前完成运行结构调整和机构设置
| 2 | 在学校各级党委领导下，开展优化加强团学组织机构设置和治理以及学生干部队伍建设工作试点，构建以各级团委为核心和枢纽，以各级学生会、研究生会组织为学生自我服务、自我管理、自我教育、自我监督的主体组织，以学生社团及相关学生组织为外围延伸手臂的“一心双环”团学组织格局，学校各级学生会、研究生会由同级团委归口指导 | 改革措施（二）：第6条（1） | 《高校共青团改革实施方案》改革措施：（二）第4条 《学联学生会组织改革方案》改革措施：（二）第6条 《关于加强和改进新形势下高校共青团思想政治工作的意见》第三部分第7条 | 与研工部会商研究逐步推进实施 | 2017年年底前初步形成工作格局，后续不断巩固完善
| 3 | 健全校院两级学生（研究生）代表大会制度，校级学代会、研代会每1至2年召开一次，院级学代会、研代会每年召开一次，开展常任代表会议制度（简称“常代会”）工作试点，负责监督评议学生会、研究生会工作 | 改革措施（二）：第6条（2） | 《学联学生会组织改革方案》改革措施：（二）第8条 《关于加强和改进新形势下高校共青团思想政治工作的意见》第七部分第22条 | 会议定期召开已落实，“常代会”制度与研工部会商研究逐步推进实施 | 2017年年底前初步形成制度机制，后续不断巩固完善
| 4 | 全面推进以学生会、研究生会为代表的学生组织改革，梳理各类学生组织服务职责，精简机构、理职明责、优化力量，将校级学生组织学生干部职数调整为：主席团成员均不超过5人（学生会不超过7人），内设各部门负责人不超过3人（正职1人，副职2人），院系学生组织参照此标准执行 | 改革措施（二）：第6条（3） | 《学联学生会组织改革方案》改革措施：（二）第9条 《关于加强和改进新形势下高校共青团思想政治工作的意见》第三部分第9条 | 与研工部会商研究逐步推进实施 | 2017年重点推进学生会组织改革，2017年年底前初步整改到位，2018年年底前形成制度机制，后续长期坚持
首义校区综合管理办公室 | 1 | 成立首义校区团工委 | 改革措施（一）：第1条（1） | 《高校共青团改革实施方案》改革措施：（二）第4条 | 与首义校区综合管理办公室会商研究逐步推进实施 | 2017年年底前完成运行结构调整和机构设置
教务部 | 1 | 建立完善“4+1”工作机制，专职团干部每周至少安排1个工作日，到学生班级团支部、寝室、课堂、食堂、活动场所开展调研走访活动，并结合座谈、问卷、访谈等方式及时了解青年思想状况、切实转变工作作风、有效改进提高工作 | 改革措施（一）：第2条（2） | 《高校共青团改革实施方案》改革措施：（一）第2条 | 机制已初步建立，与教务部会商研究逐步推进实施 | 2017年年底前形成工作制度，后续长期贯彻落实
| 2 | 统筹协调“第二课堂成绩单”系统的组织与实施，将“第二课堂成绩单”作为学生第二课堂学习实践效果的考核评价依据，直接计入学生课外素质学分 | 改革措施（三）：第10条（2） | 《高校共青团改革实施方案》改革措施：（三）第8条 | 已起草制定制度实施的有关文件，与学工部、教务部会商研究逐步推进实施 | 2017年年底前普遍实施到位
科学研究部 | 1 | 健全完善青年研究工作课题招标、成果立项、论文发布机制，探索与有关部门、科研机构等方面合作，为团干部职称晋升、职业发展、成果评定等搭建平台、提供支撑 | 改革措施（四）：第15条（2） | 《高校共青团改革实施方案》改革措施：（四）第13条 | 与科研部会商研究逐步推进实施 | 2017年年底前健全完善制度机制，后续长期坚持
财务部 | 1 | 按照上级有关要求，结合学校事业发展实际，按照一定标准划拨团学组织日常工作经费，充分保障团学组织工作正常开展;学校各部门、各学院在活动场所、设备、时间等方面对团的工作予以保障。 | 改革措施（四）：第16条（2） | 《高校共青团改革实施方案》改革措施：（五）第15条 | 与财务部会商研究逐步推进实施 | 2017年年底前形成制度机制，后续长期坚持
资产管理部 | 1 | 学校各部门、各学院在活动场所、设备、时间等方面对团的工作予以保障 | 改革措施（四）：第16条（2） | 《高校共青团改革实施方案》改革措施：（五）第15条 | 与资产管理部会商研究逐步推进实施 | 2017年年底前形成制度机制，后续长期坚持
后勤保障部 | 1 | 建立完善“4+1”工作机制，专职团干部每周至少安排1个工作日，到学生班级团支部、寝室、课堂、食堂、活动场所开展调研走访活动，并结合座谈、问卷、访谈等方式及时了解青年思想状况、切实转变工作作风、有效改进提高工作 | 改革措施（一）：第2条（2） | 《高校共青团改革实施方案》改革措施：（一）第2条 | 机制已初步建立，与后勤保障部会商研究逐步推进实施 | 2017年年底前形成工作制度，后续长期坚持
| 2 | 坚持“以学生为本”，扩大学生参与学校管理的覆盖面和实效性，以学生参与校园建设、后勤服务等有关工作的过程管理为起点，搭建学生与学校充分有效沟通的桥梁，引导学生合理有序参与学校各项管理及服务工作 | 改革措施（三）：第12条（4） | 《学联学生会组织改革方案》改革措施：（二）第10条 | 机制已初步建立，与后勤保障部会商研究逐步推进实施 | 2017年年底前形成制度机制，后续长期坚持
| 3 | 学校各部门、各学院在活动场所、设备、时间等方面对团的工作予以保障 | 改革措施（四）：第16条（2） | 《高校共青团改革实施方案》改革措施：（五）第15条 | 与后勤保障部会商研究逐步推进实施 | 2017年年底前形成制度机制，后续长期坚持
| 4 | 坚持“以学生为本”，扩大学生参与学校管理的覆盖面和实效性，以学生参与校园建设、后勤服务等有关工作的过程管理为起点，搭建学生与学校充分有效沟通的桥梁，引导学生合理有序参与学校各项管理及服务工作 | 改革措施（三）：第12条（4） | 《学联学生会组织改革方案》改革措施：（二）第10条 | 机制已初步建立，与后勤保障部会商研究逐步推进实施 | 2017年年底前形成制度机制，后续长期坚持
校园建设部 | 1 | 坚持“以学生为本”，扩大学生参与学校管理的覆盖面和实效性，以学生参与校园建设、后勤服务等有关工作的过程管理为起点，搭建学生与学校充分有效沟通的桥梁，引导学生合理有序参与学校各项管理及服务工作 | 改革措施（三）：第12条（4） | 《学联学生会组织改革方案》改革措施：（二）第10条 | 机制已初步建立，与校园建设部会商研究逐步推进实施 | 2017年年底前形成制度机制，后续长期坚持