2017年“爱心五月行”组织实施方案

一、项目目的

毕业季即将到来，收集毕业生所捐赠的物资，以义卖的方式帮助毕业生处理难以带走的物资，同时以义卖的收益购置一些学习用品，于五月下旬走进小学，为江夏区特殊教育学校学生送去温暖。同时与主页菌联合通过全校师生皆可参与的线上义卖与线下夜市的闲置物品处理以及旧衣物改造大赛，传达出“环保、感恩”的理念。

二、项目主题

“志在四方，心系中南”——毕业季旧物回收绿色离校项目

三、项目阶段

| 组织物品捐赠阶段 | 时间 | 2017年5月8日—2017年5月12日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 内容 | 集中捐赠 | 由各级青年志愿服务组织负责统一收齐各自范围内同学捐赠的物品； |  |
|  |  | 个人捐赠 | 个人可在11日下午首义、南湖校区的物资募集点进行捐赠或前往志愿者之家捐赠。 |  |
| 开展捐赠物品于闲置物品处理阶段 | 时间 | 2017年5月14日（全天） |  |  |
|  | 线下义卖 | 各级青年志愿服务组织将各自募集物资于同一时间在南湖校区五羊广场进行义卖。 |  |  |
|  | 时间 | 2017年5月15日—2017年5月19日（晚七点到十点） |  |  |
|  | 内容 | 线上义卖 |  | 各级青年志愿服务组织将各自募集物资筛选整理后公示于主页菌组建的跳蚤群 |
|  |  | 线下夜市 |  | 全校个人或自行组建队伍于旧体育场携带闲置物品进行闲置物品处理。 |
|  | 时间 | 2017年5月20日（全天） |  |  |
|  | 线下义卖 | 各级青年志愿服务组织将各自募集物资于同一时间在南湖校区五羊广场进行义卖。 |  |  |

四、项目流程

下发通知给各组织（院志协），各组织自行组织开展“爱心五月行”系列活动

首义校区

南湖校区

各组织在规定的时间内进行募集物资，结束后标识自己包裹，送至29栋

各组织在规定的时间内进行募集物资，结束后可自行保管也可寄存于新体104

校志协工作人员于5月12日晚将物资运至新体104

各组织于同一时间于五羊广场进行义卖

共青团中南财经政法大学委员会

中南财经政法大学志愿者协会

二○一七年五月