2019年荆门市青少年“希望家园”建设实施方案

2018年，团市委扎实推进政府民生实事——青少年“希望家园”建设，在全市建设青少年“希望家园”200个，招募高校大学生等各类志愿者1015余人，为6227名城乡青少年提供了课业辅导、兴趣培养、素质拓展、安全自护等志愿服务，在青少年思想引领、学业辅导、成长关爱和亲情补位等方面发挥了积极作用，得到了基层群众的普遍欢迎和广泛认可，圆满完成了各项目标任务。

2019年，团市委将进一步加大资源整合力度，积极统筹高校志愿者资源，不断完善关爱帮扶工作机制，丰富“希望家园”活动内涵，将之打造成为共青团助力精准扶贫、服务招才引智、实施创新创业的重要载体，全面提升“希望家园”品牌影响力和有效覆盖面。

一、工作目标

在2018年建设基础上，对全市“希望家园”进行全面规范，严格按照有活动阵地、有志愿者队伍、有品牌活动、有结对共建单位、有专项资金、有亲情专线、有管理制度、有档案资料的“八有”标准进行整改和规范，实现全市每个乡镇（街道）、每个中心村（社区）都有青少年“希望家园”的目标，力争2019年在全市开办青少年“希望家园”200家，招募高校大学生志愿者1000名，服务留守儿童不少于6000人。

- 工作任务

（一）强化管理，确保规范。各县（市、区）、乡镇（街道）团委要严格按照“八有”标准对2018年开办的“希望家园”进行整改和规范，确保全市每个乡镇（街道）、每个中心村（社区）符合条件的都要开办“希望家园”，重点向三类村倾斜，即向建档立卡贫困村、留守儿童集中村、有“希望家园”办班基础的村倾斜。对于将活动阵地建在农村党员群众服务中心和农家书屋之外的“希望家园”，要按要求整改到位。每个“希望家园”要严格落实一名安全保障员，具体负责开班期间青少年学生和志愿者的安全保障工作。

（二）整合资源，合力共为。团市委将积极争取各级党政部门和社会爱心组织、企业家支持，为“希望家园”建设及活动开展提供资金和项目支持。积极争取武汉、荆门等地高校团委支持，遴选一批高素质的志愿者参与希望家园志愿服务，确保每个“希望家园”大学生志愿者不少于5名，全市招募大学生志愿者1000名。

（三）宣传发动，营造氛围。村（社区）党团组织要深入村（居）民家中进行走访宣传，重点针对贫困留守儿童、单亲家庭学生、不良行为学生等重点群体，鼓励报名参加“希望家园”活动，力争每个“希望家园”参学人数在30人左右。市、县两级团组织要充分利用报纸、广播、电视和微信、微博等宣传平台，积极宣传青少年“希望家园”活动情况，反映大学生志愿者和留守儿童的成长收获，吸引社会各界关心关注“希望家园”建设。

（四）创新载体，深化内涵。各县市区及乡镇（街道）团委要切实发挥大学生志愿者力量，引导大学生志愿者走进贫困留守儿童家中，进行一对一结对帮扶；要结合各村（社区）实际和青少年学生的现实需求，以《荆门市青少年希望家园课程指导大纲》为指导，优化课程设计，丰富授课内容；要举行“希望家园”活动总结暨文艺汇报演出，为贫困留守儿童和大学生志愿者搭建展示自我的平台，向社会各界展示一个月来农村留守儿童在“希望家园”的收获和成长。要引导大学生志愿者走进农村社区、走进产业园区，了解我市经济社会发展情况，开展社会调研，努力把“希望家园”打造成共青团助力精准扶贫、服务招才引智、实施创新创业的重要载体。

三、工作安排

（一）前期准备阶段（3月1日—6月30日）

1.申报定点（3月1日—3月30日）。团市委制定2019年青少年“希望家园”建设整体方案，对建设点数量、志愿者招募与培训、活动开展等提出具体要求，做好顶层设计。各县（市、区）要综合考虑“希望家园”建设点的办学条件、辐射范围、志愿者食宿安排等因素，合理确定“希望家园”建设点。2019年“希望家园”建设点必须考虑以下因素：1.具有“希望家园”办班基础,重点考虑精准扶贫贫困村；2.在乡镇（街道）或中心村（社区），具有一定的区域辐射能力；3.建设点必须满足志愿者教学、生活基本条件；4.每个乡镇（街道）必须有“希望家园”建设点，确因留守儿童人数较多，可以采取分区域布点或者集中办点按年龄层次分班教学，必须确保留守儿童的入园需求。各乡镇（街道）团委要根据本地实际情况，提出2019年“希望家园”建设计划，按需合理申报并填写申报表，中心城区每个街道原则上开办“希望家园”的社区不少于5个，每个乡镇原则上“希望家园”建设点不少于3个。各县市区团委要对乡镇（街道）上报的建设点进行实地走访，核实是否具备“希望家园”建设条件，并根据各建设点情况，提出志愿者需求数量，于3月31日前将各地“希望家园”建设点数量和志愿者需求情况报团市委学少部。

2.招生宣传（4月1日—5月30日）。各乡镇（街道）团委和村（社区）党团组织要走访辖区内青少年学生家庭并积极宣传“希望家园”工作，鼓励动员学生报名参加活动。要优先考虑建档立卡贫困户儿童、单亲家庭儿童、农村留守儿童、双结双促活动结对留守儿童等特殊群体，并做好学生信息统计汇总。

3.规范建设（4月21日—5月30日）。要对“希望家园”场地建设、设施布置进行规范，每个“希望家园”需按要求悬挂标识，完成管理制度上墙，根据学生人数、年龄层分布及志愿者人数合理安排分班分层教学，并配备满足教学需要的“快乐成长包”。各建设点要严格落实安全责任，签订《安全保障责任书》，并配备不少于1名的村（社区）干部担任安全保障员，负责“希望家园”活动开展期间安全责任保障。

4.资源优化整合（4月1日—5月30日）。各县（市、区）团委要积极宣传“希望家园”建设工作，积极争取党政部门、爱心企业、公益组织的合作和支持，加强资源整合，为“希望家园”活动开展提供保障。

5.志愿者招募（4月1日—4月30日）。各县市区团委要结合以往合作基础，确定志愿者招募渠道，优先考虑本地志愿者。团市委将做好与武汉、荆门高校团委对接，

组织高校团委围绕我市七大主导产业，招募一批与主导产业相关专业的大学生志愿者。各高校要做好志愿者招募的宣传、报名、遴选和培训工作，确保选派一批品德合格、素质过硬、吃苦耐劳、有志愿精神的优秀大学生志愿者参与“希望家园”志愿服务。各县（市、区）团委要提前做好志愿者的食宿安排、待遇保障、保险购买、人员分配等工作。同时，各县（市、区）团委还应招募一批优秀少先队辅导员对大学生志愿者进行“希望家园”教学指导。

6.课程开发设计（4月1日—5月30日）。团市委将抽调全市优秀少先队辅导员和部分中小学骨干教师与武汉相关高校合作，在总结前六年培训经验的基础上，结合青少年实际，进一步优化《荆门市青少年希望家园课程指导大纲》。积极引入社会组织、校外培训机构，动员社会力量广泛参与，丰富课程内容。鼓励大学生志愿者结合自身的专业特长和青少年的兴趣爱好，开发专题课程。各县市区要制定希望家园大学生志愿者周末活动方案，要围绕招才引智、精准扶贫、就业创业政策宣讲等内容设计活动，确定每个周末都有安排。

7.志愿者培训与分配（6月1日—7月5日）。团市委选派人员到武汉各高校开展志愿者岗前培训，重点介绍希望家园公益项目、志愿服务内容和安全注意事项。各地以县（市、区）为单位组织车辆将志愿者统一接回，并联合相关职能部门举办一次安全知识培训，主要内容涉及自然灾害预防、交通安全、消防安全、食品安全和暑期基本医疗卫生知识等方面，为大学生志愿者配备志愿服务包（志愿者服装、工作手册等）。

（二）组织实施阶段

1.举行开班仪式（7月6日—7日）。市、县团委举行“希望家园”开班仪式，并由各县（市、区）团委负责将志愿者送至各“希望家园”建设点。各“希望家园”建设点要根据实际情况，确定活动时间和内容，并于7月8日集中开班。

2.开展结对帮扶活动（7月9日—8月6日）。志愿者在开展支教工作的同时，可在村（社区）干部的陪同下开展学生家访，了解学生基本信息，建立荆门市“希望家园”学生信息档案。针对建档立卡贫困儿童、留守儿童、单亲家庭、孤儿等特殊群体，志愿者要和其建立一对一的帮扶机制，定期与结对学生进行交流互动，了解学生内心世界，对学生进行正确引导。

3.开展招才引智培训（7月9日—8月6日）。市、县团委要利用周末等空闲时间，组织志愿者参观当地的产业园区，了解荆门经济的发展优势与前景；邀请组织部、人社局等职能部门联合开展专题讲座活动，向志愿者们介绍荆门的创业政策，选调生、大学生村官等公考选拔政策，宣传企事业单位就业招聘信息；鼓励和支持志愿者以乡镇（街道）或者以村（社区）为单位组成调研小组，开展主题调研并形成调研报告上报给县（市、区）团委。

4.开展工作督导检查（7月9日—13日）。各“希望家园”建设点需认真填报《2019年“希望家园”活动纪实表》，收集好活动图片（每半天采集1次图片），每周逐级上报县（市、区）团委进行汇总。团市委将组成工作督导组，通过实地走访、资料检查、电话抽查等方式定期对各地希望家园开班运行情况进行督办检查。各县（市、区）团委要建立日常巡查组，对各地“希望家园”开办过程中可能出现的安全隐患进行排查和处理，防止安全事故的发生，切实保障“希望家园”安全平稳运行。

5.活动宣传（5月—8月）。各县（市、区）团委要利用微信、微博、微电影、报纸、直播平台等线上线下各类宣传渠道与阵地，对志愿者的事迹及活动开展情况进行宣传。团市委将积极整合优势资源，邀请湖北日报、荆门日报、荆门晚报等主流官方媒体和网络大V深入宣传“希望家园”建设成果。将组织专业团队拍摄“希望家园”工作宣传片，形成“希望家园”文化产品，并通过电视台和青春湖北、青春荆门等渠道进行宣传。每个“希望家园”要确定一名宣传员，定期对活动开展情况、志愿者上课实况进行整理上报宣传。

（三）总结表彰阶段（8月6日—8月10日）

1.开展评选表彰活动。团市委根据各地“希望家园”实际开班情况和督导检查情况，对在2019年青少年“希望家园”活动实施过程中组织有方、宣传有力的团组织和效果明显的“希望家园”，以及志愿服务成绩突出的志愿者团队和个人进行表彰。

2.举行“希望家园”汇报演出和成果展示。各“希望家园”活动结束前，市、县、乡镇（街道）或村（社区）要举行“希望家园”活动总结暨文艺汇报演出，向社会各界展示一个月来农村留守儿童在“希望家园”的收获和成长，吸引社会各界关心关注农村留守儿童成长。

3.活动总结。团市委将召开工作座谈会，对2019年青少年“希望家园”活动进行总结，梳理工作中的好经验、好做法，总结活动问题和不足，提出2019年工作思路，并形成工作专报。

共青团荆门市委员会

2019年3月20日