附件二：

荆门市2017年农村青少年“希望家园”建设实施方案

（征求意见稿）

2013年以来，团市委联合市委组织部、市教育局、市文体局等单位，连续四年在全市推进农村青少年“希望家园”建设，共建设“希望家园”154个，累计开设培训班589个，共招募志愿者2000余名为15000余名农村留守儿童提供了课业辅导、心理辅导、安全自护教育等志愿服务，在农村留守儿童的思想引领、学业辅导、成长关爱和亲情补位等方面发挥了积极作用。

2017年，团市委将继续与相关市直部门合作，加大社会资源整合力度，统筹高校志愿者资源，加强规范化运作，完善关爱帮扶长效机制，服务农村青少年快乐学习、健康成长，全面提升“希望家园”品牌影响力和有效覆盖面。现将2017年工作安排和要求通知如下：

一、工作目标

在2016年建设基础上，对全市 “希望家园”进行全面规范，严格按照有活动阵地、有志愿者队伍、有品牌活动、有结对共建单位、有专项资（基）金、有亲情专线、有管理制度、有档案资料的“八有”标准进行整改和规范，实现全市每个乡镇符合条件的村都有农村青少年“希望家园”的目标，全面提升“希望家园”品牌影响力和有效覆盖面。通过努力，将“希望家园”打造成为农村青少年喜欢、在外务工家长放心、基层群众满意的校外关爱服务平台。

二、工作任务

（一）强化管理，确保规范。各县（市、区）、乡镇团委要严格按照“八有”标准对2016年开办的“希望家园”进行整改和规范，确保全市每个乡镇符合条件的村都能开办“希望家园”。对于将活动阵地建在农村党员群众服务中心和农家书屋之外的“希望家园”，要按要求整改到位。每个“希望家园”需配备一支高校大学生为主体的志愿者队伍，人数不少于3名。各地要积极争取各级党政部门和社会爱心组织、企业家在“希望家园”建设资金上的支持。各级团委还要进一步细化活动方案，完善农村青少年学生个人档案，建立亲情专线，按要求做到管理制度上墙。

（二）宣传发动，创新活动。村级党、团组织要组织人员深入村民家中进行走访宣传，鼓励动员农村青少年学生报名参加活动，力争每个“希望家园”参学人数在50人左右。各地要结合各村实际和农村青少年学生的现实需求，创新活动载体，丰富活动形式，采取集中授课、个别辅导、户外拓展等方式，开展课业辅导、兴趣培养、素质拓展、心理咨询、安全自护教育、学习爱眼护眼知识等活动。

（三）完善机制，强化安全。各村“希望家园”要严格落实一名项目安全保障员，具体负责开班期间农村青少年学生和志愿者的安全保障工作。团市委将集中举办一次志愿者培训。各县级团委在开班前要联合相关职能部门举办一次安全知识培训，主要内容涉及交通安全、消防安全、食品安全和暑期基本医疗卫生知识等方面，并对所有“希望家园”开办点进行前期走访调研，认真完成安全风险评估，按要求逐级签订《“希望家园”安全保障责任书》。各县级团委可成立中期督导组，在“希望家园”开办过程中进行督导检查，对可能出现的安全隐患进行排查和处理，防止安全事故的发生，切实保障“希望家园”安全平稳运行。

三、工作安排

（一）前期准备阶段（4月1日—5月31日）

1.申报定点（4月5日—4月20日）。各县（市、区）要综合考虑“希望家园”建设点的办学条件、辐射范围、志愿者食宿安排等因素，合理确定“希望家园”建设点，原则上要在以往已经成熟的“希望家园”建设点中选择2017年“希望家园”建设点。各乡镇团委要根据本地实际情况，提出2017年“希望家园”建设计划，填写申报表（附件1）。每个乡镇原则上“希望家园”建设点不少于3个，乡镇建设计划报县级团委汇总后填写《2017年“希望家园” 计划建设情况统计表》（附件2）于4月12日前将纸质版、电子版报送团市委学少部。

2.志愿者招募（4月20日—5月20日）。市、县、乡镇团委共同组织落实“希望家园”志愿者招募、分配工作。2017年，团市委将加大高校志愿者招募力度，组织县级团委赴武汉相关高校开展志愿者招募工作，扩大高校大学生在志愿者中所占比例。同时，各县（市、区）团委还可以从本地中小学教师、企事业单位、志愿者组织中招募专业技术志愿者。各县（市、区）团委要提前做好志愿者的食宿安排、待遇保障等工作，确保每一个“希望家园”建设点都满足志愿者工作条件，确保志愿者的正常上课秩序和人身财产安全。

3.课程开发设计（5月21日—6月20日）。团市委将抽调全市优秀少先队辅导员和部分中小学骨干教师，在总结前四年培训经验的基础上，结合农村青少年实际，编写《荆门市青少年希望家园课程指导大纲》。

4.招生建设（6月20日—7月10日）。各乡镇团委及时调查走访农村青少年学生家庭，鼓励动员青少年学生报名参加活动，进一步完善学生个人档案。规范“希望家园”场地建设、设施布置和人员安排，每个“希望家园”需按要求悬挂标识，完成管理制度上墙，严格落实《安全保障责任书》签订工作，并配备1名项目安全保障员。

5.志愿者培训（7月10日—7月14日）。团市委与武汉相关高校和志愿者团队对接，组织车辆将志愿者统一接到荆门，开展荆门市2017年“希望家园”建设启动仪式和志愿者岗前培训。培训结束后，根据志愿者要求和各县（市、区）实际需求情况，将志愿者分配至各地。各县（市、区）团委负责将志愿者送至各“希望家园”建设点。

（二）组织实施阶段（7月15日-8月15日）

1.组织活动。7月15日，全市各地“希望家园”统一举行开班仪式。结合农村青少年学生的现实需求，按照既定活动计划，创新开展安全自护、心理辅导、素质拓展、爱眼护眼、励志教育、课业辅导、孝老爱亲等活动。

2.督导检查。各村“希望家园”开班过程中需认真填报《2017年“希望家园”活动纪实表》（附件4），收集好活动图片（每半天活动采集1次图片），每周逐级上报县级团委进行汇总。县级团委可成立中期督导组，对照各“希望家园”活动计划，从各村开班情况、安全管理情况等方面进行督导检查。团市委将通过实地走访、资料检查、电话抽查等方式定期检查各地“希望家园”活动开展情况。

（三）总结表彰阶段（8月16日—8月31日）

各村“希望家园”结业后，各乡镇团委将本地“希望家园”建设开班情况统计表（附件5）和工作总结一并报送县级团委汇总，并于8月20日前报送团市委学少部。团市委将根据各地“希望家园”实际开班情况和中期督导检查情况进行考核评定。召开全市2017年“希望家园”建设总结大会，对组织有方、宣传有力的团组织和效果明显的“希望家园”，以及志愿服务成绩突出的志愿者团队和个人进行表彰，并向团省委推荐表彰。

四、工作要求

（一）加强组织领导。各级团委要积极争取党委、政府支持，把青少年“希望家园”建设工作纳入党委和政府工作安排，出台相关扶持政策。各级团委要充分协调本级有关单位，加强分工合作，落实工作任务，把“希望家园”作为拓展村级活动阵地功能、夯实党团组织基层阵地、密切联系群众、关爱农村青少年学生的有效载体抓实抓好，努力形成党委领导、各方联动、整体推进的良好工作格局。

（二）严格落实责任。各地要围绕总体工作目标，建立工作目标责任制，层层分解工作任务，深入推进“希望家园”建设规范升级。各县（市、区）团委要加强对“希望家园”建设工作的指导和评估。

（三）注重宣传总结。各地要充分运用党报党刊和团属舆论阵地，开辟专栏，营造良好的舆论氛围，全面提升“希望家园”品牌影响力和有效覆盖面。要善于发掘和总结好的经验，选树一批先进典型。

附　件：1. 2017年“希望家园”建设申报表

2. 2017年“希望家园”活动建议

3．2017年“希望家园”计划建设情况统计表

4．2017年“希望家园”活动纪实表

5．2017年“希望家园”实际开班情况统计表

共青团荆门市委办公室

2017年4月8日

附件1

2017年“希望家园”建设申报表

| 申报单位 | （以村为单位） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 负责人 |  | 联系电话 |  |
| 负责人单位 及职务 |  |  |  |
| “希望家园” 开办地点 |  |  |  |
| 拟招生人数 |  |  |  |
| 乡镇团委意见 | （盖章） 年 月 日 |  |  |
| 县级团委意见 | （盖章） 年 月 日 |  |  |

附件2

2017年“希望家园”活动建议

|  | 活动名称 | 活动介绍 |
| --- | --- | --- |
| 必选活动 | 少先队活动 | 讲述少先队历史、基础知识 |
|  | 心理辅导 | 提供心理疏导、爱心陪伴等服务 |
|  | 素质培养 | 组织户内外素质拓展游戏和体验活动 |
|  | 安全自护教育 | 进行交通安全、用电安全、防溺水、防火灾等安全自护教育 |
| 自选 活动 | 爱眼护眼教育 | 教唱护眼歌、教做眼保健操、指导用眼卫生 |
|  | 励志教育 | 讲述英雄事迹、创业榜样和道德模范故事 |
|  | 课业辅导 | 辅导完成暑期作业 |
|  | 健康教育 | 可选择身体健康教育和心理健康教育 |
|  | 阅读辅导 | 根据留守儿童特点，推荐好书、辅导阅读 |
|  | 科普活动 | 普及历史、地理、自然等知识 |
|  | 艺术活动 | 可选择音乐、美术、书法、舞蹈等具体活动 |
|  | 手工活动 | 可选择泥塑、剪纸、折纸等具体活动 |
|  | 影视欣赏活动 | 组织集中观看具有人文教育意义的影视作品 |
|  | 孝敬教育 | 讲授孝文化故事，组织孝老敬亲体验活动 |
|  | 乡土文化教育 | 可组织学乡土史、访家乡人、游家乡景等活动 |

附件3

2017年“希望家园”计划建设情况统计表

县（市、区）：　          填报人：                 联系方式：                 填报时间：     年      月      日

| 序号 | 县市区 | 乡镇 | “希望家园 ” 建设地点 | 负责人 | 联系方式 | 工作单位及职务 | 计划招生 人 数 | 计划活动 次 数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件4

2017年“希望家园”活动纪实表

| 活动时间 |  | 活动地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 志愿者（教师） | （请志愿者/教师亲笔签名） |  |  |
| 活动名称 |  |  |  |
| 活动内容 |  |  |  |
| 活动图片 | （请在此处粘贴图片，图片大小在200kb以内） |  |  |

附件5

2017年“希望家园”实际开班情况统计表

县（市、区）：　　　          填报人：                 联系方式：            填报时间：     年     月     日

| 序号 | 县市区 | 乡镇 | “希望家园 ” 建设地点 | 负责人 | 联系方式 | 工作单位及职务 | 实际招生 人 数 | 实际活动 次 数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |